## Sheet1
Task | Effort | Jour | Etat | Task | Effort | Etat
Création d'un objet pour le tas | 5 | 14 | AF | Continuer la table des symboles | 3 | AF
Interprétation des entiers littéraux | 3 | 13 | AF | Lier l'analyseur lexical/syntaxique avec les structures de l'AST | 3 | AF
Interprétation des opérations binaires | 4 | 12 | AF | Tests unitaires Analyseur lexical et syntaxique | 2 | AF
Création de l'objet racine pour l'AST (interface) | 3 | 11 | EC | Développer une méthode pour réécrire un AST sous forme de code MiniJaja pour vérifier la structure | 3 | EC
Ajout de la gestion de la position sur l'AST | 2 | 10 | EC | Tester l'AST réalisé | 3 | EC
Mise en place de la structure Maven/Jenkins/Nexus/Sonar | 4 | 9 | AV | Fin mise en place Jenkins | 1 | AV
Réfléchir à la fonction de hachage | 2 | 8 | AV | Création d'un objet pour le tas | 5 | AV
Création d'une hashmap pour la pile | 4 | 7 | AV | Axiomes 2 de la pile | 3 | AV
Analyse syntaxique des entiers littéraux | 1 | 6 | AV | Arbre mémoire pour le Tas | 2 | AV
Analyse syntaxique des opérations binaires | 1 | 5 | AV | Noeud mémoire | 4 | AV
Analyse lexicale des entiers littéraux | 1 | 4 | AV | Test unitaire Arbre et Nœud mémoire | 3 | AV
Analyse lexicale des opérations binaires | 1 | 3 | AV | Développer l'arbre de syntaxe abstrait pour le MiniJaja | 5 | AV
Création des Quad | 1 | 2 | AV | Analyse lexical et syntaxique à partir d'un fichier en terminal de commande | 3 | AV
Axiomatique 1 de la pile | 3 | 1 | AV | Analyseur lexical fonctionnel | 4 | T
Création du fichier d'analyse syntaxique | 2 | 1 | V | Analyseur syntaxique fonctionnel | 5 | T
Création du fichier d'analyse lexicale | 2 | 1 | V
| 39 | 14
Tableau du BurnDown Chart | Jour | Effort
| 14 | 14
| 13 | 14
| 12 | 14
| 11 | 14
| 10 | 17
| 9 | 19
| 8 | 21
| 7 | 23
| 6 | 27
| 5 | 28
| 4 | 29
| 3 | 30
| 2 | 31
| 1 | 32
| 1 | 35
| 1 | 37
| 0 | 39