## Sheet1
Task | Effort | Jour | Effort Graph Sprint 3 | Etat
Tester l'AST réalisé | 2 | 21 | 4 | EC
Finir l'interprétation des appels de fonction | 2 | 21 | 4 | EC
Planification des exigences de test | 3 | 21 | 4 | T
Nettoyer les imports inutiles qui font planter Jenkins | 1 | 21 | 7 | T
Réaliser une IHM de base | 4 | 21 | 8 | T
Faire fonctionner javaCC avec Maven | 3 | 20 | 12 | T
Réaliser les tests unitaire de l'analyseur lexical et syntaxique | 2 | 19 | 15 | T
Mise en place de la structure Maven/Jenkins/Nexus/Sonar | 4 | 18 | 17 | T
Créer de nouveau test sur la pile pour obtenir au minimum 80% de coverage | 2 | 18 | 21 | T
Test unitaire Arbre et Nœud mémoire | 3 | 18 | 23 | T
Créer les méthodes d'accès aux informations de la mémoire | 2 | 17 | 26 | T
Ajouter exception sur la pile (dans les cas ou elle est vide par exemple) | 1 | 16 | 28 | T
Correction d'un bug dans la table des symboles dû à une fonction static | 1 | 15 | 29 | T
Créer la méthode : AffecterVal + test unitaire | 3 | 13 | 30 | T
Créer méthode : AffecterValT + Test unitaire | 4 | 12 | 33 | T
Terminer l'implémentation du tas + tests | 5 | 9 | 37 | T
Intégrer javaCC dans Jenkins | 1 | 7 | 42 | T
Ajouter des parenthèses pour la réécriture de l'AST | 1 | 6 | 43 | T
Corriger les fonctionnements de HardcodedString et WriteLine pour réécriture sur l'AST | 1 | 3 | 44 | T
Ajouter l'opération de compilation pour les structures restantes (classes, méthodes...) | 2 | 3 | 45 | T
Ajouter l'opération de compilation pour les instructions | 2 | 2 | 47 | T
Implémenter le retrait des déclarations pour l'interprétation | 2 | 1 | 49 | T
Implémenter l'interprétation des expressions | 3 | 1 | 51 | T
Implémenter la structure pour le JajaCode | 3 | 1 | 54 | T
|  | 0 | 57